## Черновик
///////////////////////////////21.01.23//////////////////////
Проект: "Автоматизация процессов складов"
Актуальность(причины) :низкая пропускная способность, как следствие отсутствия ПО, обеспечивающего чёткое выполнение процессов и функций (алгоритмов, регламентов)
Цель проекта: выработка процессов, функций, алгоритмов, регламентов склада и создание ПО по их автоматизации и мониторинга
План мероприятий:
1.
| в процессе 23-31.01. | ознакомительная часть
--декомпозиция, изучение и анализ текущих процессов (прием (черн. хранение, комплектование, отгрузка) (Черновик- поступление заказа- постановка в очередь-вывод в работу-выполнение-отгрузка)
2. Выбор модели процессов
спроектировать модель процессов склада(желательно несколько вариантов цепочек функций) скорее всего это будет маршрутные листы с возможностью деления одного заказа на несколько маршрутных листов с поточной системой сборки по волнам или разделение на бригады(маловероятно и малоэффективно)
3.
Определение ,методов и инструментов, (ПО ТСД или накладная, или может быть оба варианта будет правильнее использовать, например при приёмке товара от мелких поставщиков, где стандартизация исключена. )
Инструмент ПО: а) прием товара (занесение товара в приход, сличение с фактическим количеством, определение блока хранения ДХ, короткое хранение, + план освежения, размещение и присвоение адреса.
Б) авто Подпитка товара 33й, сорт. (объединить 25й и сорт)
В) Комплектование (сбор по заданному, логическому маршруту, разделение л/с на сборку одного заказа по разным маршрутам, разделение на сборщиков и упаковщиков, консолидация товара нескольких маршрутов одного заказа перед стадией отгрузки
Г) отгрузка (сбор готовых заказов в отстойнике, присвоение вида отгрузки( самовывоз, доставка, тк и т .д.
4
Расчёт ожидаемых результатов/экономический эффект ( пока без учёта расходов на оборудование) (приблизительные показатели
5.Роли и ответственные
( Марат- отвечает за декомпозицию (составление цепочек функций ) для дальнейшего рассмотрения, Слава, Илья- отвечают за оценку выбранного инструмента ( ПО, приложение ТСД)
6
процесс
7
мониторинг полученных результатов, их оценка и внесение новых предложений по ходу процесса
8
Оценка стоимости, (пока предположим, что достаточно будет исходить из стоимости выбранного инструмента для приёма/сборки (ТСД, намотчик паллетов, упаковочная линия (целлофонатор, погрузчик, штабелер)
9
Внедрение продукта в деятельность
////////////////////////
TransRussia 2023
Международная выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий
с 17 по 19 апреля.
Securika Moscow 2023
Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты
11 апреля - 14 апреля
категория | фильтр/раздел | недочеты/предпосылки к ошибкам | предложения
цуп | продажи /дата создания, дата отгрузки | не сохраняется в фильтрах дата"сегодня" или "завтра", нет фильтра "свой диапазон и (за7 дней(меняется) - сегодня")
цуп | переводы/продажи |  | продавец создает накладную на перевод(выдачу) -склад собирает(корректирует),подтверждает сборку, после подтверждения товар переводится или списывается | после "текущего плана сборки"
цуп | продажи с 33 пав. | продавец печатает тов. чек, а склад переводит и выносит | розничная накладная выдается не только с павильона, склад собирает(корректирует),подтверждает сборку, после подтверждения товар переводится или списывается | !!!
цуп | переводы/продажи | при переводе вб , кронштейны переводятся с 25 склада в минус. | рассмотреть возможность выдачи (перевода) товаров разных складов, без последующего перевода между складами (каждая категория товара выдается с заданного склада, независимо от того, что в накладную забит товар разных категорий и складов.Касается категорий товара 22склада и кронштейнов, так как одни и те же пульты могут переводится и выдаваться с двух складов!!!с колонкой где указан склад | !!!
цуп | переводы | 1.при корректировке количества , вылезает окно с предложением изменить на 240. 2.маленькая площадь клика на "количество" | было бы удобно зайти в перевод- навести курсор на количество-изменить, и в этом же окне кнопка сохранить | не срочно
цуп | переводы вб | приходится пробивать по базе | добавить колонку "числится на25м и 33м пав"
цуп | переводы между складами | в накладных на поставку вб не видно какой товар на каком складе (касается кронштейнов на фабрициуса) | добавить колонку "числится на сорт , фабр, аврора,11 "
цуп | накладные/товарный чек | отсутствует бренд в оптовых, розничных накладных (товарных чеках)
цуп | накладные вб |  | в накладной новая категория печатается , с нового листа, чтобы разделить сборку на весь склад | не срочно
цуп | накладные | собирать левую сторону, правую сторону, lg, samsung отдельно, под резинку! | адресное хранение: склад -блок-категория-бренд-стеллаж-ячейка | а если 3 маршрутных листа на 1 заказ?
цуп | накладные | отсутствует реестр сборки и отгрузок на день, сборка осуществляется по принципу "что успеем то отгрузим" | 1 . Нормативы сборки(регистрация начала и окончания сборки комплектовщиком, возможно через шк или qr? В дальнейшем через тсд) 2. исходя из нормативов определить возможности склада в день3.исходя из возможностей определить задачу на сборку "сегодня" и отразить в реестре на отгрузку сегодня. Этот реестр виден ВСЕМ.в реестре видно накладную-время на сборку-ответственого за сборку-статус. смотри лист 2 | тз2
цуп | товары | отсутствует контроль остатков по фильтрам, требуется контролировать базеус22, пульты25, фабриц , аврору22 | задать минимальное количество на складе по каждому артикулу,фильтр "красного" товара с последующим созданием накладной на перевод (округлением до коробки при необходимости) | тз1
цуп | сборка товара | комплектовщик теряет время на поиск коробок | авто подпитка товара или подпитка по заявке комплектовщика(тсд) отдельный сотрудник | тз1
не указано количество шт в коробках, нет возможности сделать правильный перевод. Приходится корректировать.
Черновик
рассмотрение: |  | Исключить сборку по точкам, для чего необходимо добиться, разделения накладной между складами(блоками), с последующим обобщением информации о количестве мест на каждом складе. | ОбЪЕДИНИТЬ СКЛАД 25 И СИНИЙ СРАЗУ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ ПОДПИТКА ( требуется постоянная подпитка 33 павильона, оставить склад для хранения товара только под 33 пав. 29й или 25Й.
цуп |  | подготовительный склад (маркировка товара, или менеджеры решают этот вопрос с заводом) | стандартизация
прием товара |  | печать этикеток накладных один челоаек | а если печать этикеток по шк товара?
хранение товара |  | неликвид в отдельное помещение далее(распродажа сетами) и утилизация | это новый склад
сборка товара |  | возврат озон, беру, года, Али:нужен поиск по шк в отдельном блоке :возврат, или частичный возврат(количество на склад), утерян,сохранить(подтвердить)!
выдача тавара |  | возврат ВБ - принимать по факту в блоке возвраты по себестоимости.
внутрискладское перемещение |  | ответственный на весь фильтр заказов по шк или qr.
возврат товара |  | переводы вб числятся -это плохо
инвентаризация товара |  | синдром рингельмана!
списание-утилизация |  | стандартизация коробок, работа с поставщиками по стандартизации коробок, количества, шк, маркировке
логистика (Москва + РФ) |  | график по типам сборки в день
закупки расходников |  | расходники-учет
тсд |  | прием товара силаев
тб |  | беру кол-во наклеек меньше чем количество заказов
неликвид |  | обучение синего склада-кроны витрина
разделение труда |  | пол на 2м этаже
пропуск |  | сплинкеры защита
фф услуги |  | стеелажи 11 скл 2й эт
место под возвр 11 скл
инвентариз по блокам
касс аппарат и выдача обединить чтоб чек был невозможен без выдачи. Постоянно не могут найти товар в павильоне.
гусь -сборка как в макдональдс
упаковочный материал разного формата под фон, под зу под фсп под тм20к, пакеты 12 13 14 узкие + коробки под поставки
рабочее место включает в себя:
раскладка возвратного товара- мелешко сортирует , ост раскладывают
возвраты - обнулять, как списывать возвр брак?
отмены заказов
нормативы, динамика, график, анализ. Скорость, коэфф с учетом кол-ва лс
ассистенты на поклейке?
тсд= меньше макулатуры
отходы
ограничения/разрешения в цупе
брак - хранение на складе ?
много вкладок при приеме возврата
шанцевый инструмент
боевой расчет
товар без движения- нужен такой фильтр для принятия решения по артикулу
ответственный в фильтре заказов густь хруст не ставим!
загрузка трек номеров+ статус заказа почты(сдека)
суммарная смета по заказам почта-сдек двух видов: на сборку, на упаковку (разбивка по накладным по порядку )
предпосылки к ошибкам в смете ( колонки кол в продаже и кол по заказам рядом- можно собрать ошибочно кол в продаже)
требуется загрузка сдек адресов в цуп, чтоб м ожно было распечатать, по фильтру"планируемая дата отгрузки". Постоянно присылают адреса на уже отправленные заказы. И не плохо бы отслеживание трек номеров через цуп. Чтобы видно было статус
ИНТЕГАЦИЯ ВОЗВРАТОВ В ЦУП (ОБМЕН ПО ПРИНЦИПУ +-/ВОЗВРАТ= ОБНУЛЕНИЕ)
всю инфу со скайпа и вацап передавать через цуп
ТОВАР ИЗ НАКЛАДНОЙ ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ (КОРЗИНА В КАЖДОЙ СТРОЧКЕ) ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПЕРЕВОДА НЕДОСТАЮЩЕГО ТОВАРА.
ОТМЕТКА О СОХРАНЕИИ ПЕРЕВОДА
| 2023-01-15 | 602+500+143+250+21+10 ИТОГО 1526 (В Т Ч КРОНЫ 66/ СОСТАВ 4 22Й И 1 НА СИНЕМ/ ВРЕМЯ НАЧ 9-00, ОКОНЧАНИЯ 18-30
не регистрируются нигде отправки. Менеджеры не знают что отправлено , что ннадо отправлять
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
!удобное приложение для приёма заказов с моментальной постановкой в очередь, с расчётом ожидаемого времени (очередь отгрузки!!!!!!!!!!!)
Методология структурного анализа смотреть
Функции Тарасова
Характеристики склада изучить, в целях оптимальной расстановки блоков( паллетное , коробочное, штучное хранение, хоз блок(расходники) ( общая площадь и полезная площадь)
Отмены, необходимо , чтобы кто то отменял, кто то инвентаризировал. Пока можно использовать общий чат (сотрудники, Мелешко, Инга. В дальнейшем а) заВ. склад должен подтвердить отсутствие товара, б) Инга отменяет заказ.
Результат общения со складом: мнение склада: "будет тотальный контроль, пришёл ,ушел, вышел/зашёл курить/туалет , обед всё фиксируется и считается. плюс минимальная норма. возможно такой стимул , как плюс/минус премии за повышенный или низкий от нормы результат, или какой то коэффициент, После того как уберутся факторы торможения, как поиск коробок, упаковка, погрузка/разгрузка товара. Но уже сейчас можно собирать данные по скорости. И ввести хотя бы фиксацию начала конца сборки
Как записать в одну ячейку коробки с разными артикулами? Это вопрос к старому складу
РАССМОТРЕТЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ 25 го и Сортировки. Обоснование эффективности:
Нет необходимости подпитывать 25 склад с сортировки. Увеличение штата сортировки, исключение спонтанных заказов(заранее спланированные заказы). Возможность привлечь к одному заказу большее количество сборщиков, возможность разделения труда. Увеличение полезной площади на 29 складе, за счёт отсутсвия пультов-универсалов. Тренировка перед боем
Мотивация лс: "фирма растёт, скорее всего появятся отделы, старшие смен, как правило из наиболее опытных, ответственных и инициативных сотрудников. (Отдел отгрузки, приёмки, рекламации, логистики и т д) "
Инструмент для разделения накладной ,
Промышленный шпионаж?:-)))): косторама, леруа, оби, метро, вб, озон, гудс, сбер
Рассмотреть возможность изменения графика работы менеджеров и сотрудников склада(цель, добиться загрузки всех маркетплейсов к 9:00.(обоснование: опоздание на 40 мин равно 40*4=160 мин/1чел 1 час 40 мин полезного времени не используется по назначению.

## Проект
Проект: "Автоматизация процессов складов"
процессы | действия | комментарии | сроки | № ТЗ | Материал для дополнения
Актуальность(причины) :низкая пропускная способность, как следствие отсутствия ПО, обеспечивающего чёткое выполнение процессов и функций (алгоритмов, регламентов)
Цель проекта: выработка процессов, функций, алгоритмов, регламентов склада и создание ПО по их автоматизации и мониторинга
План мероприятий:
1.
Ознакомительная часть
декомпозиция, изучение и анализ текущих процессов (прием,хранение, комплектование,упаковка, отгрузка, категорирование, внутрискладское перемещение по зонам | Сбор данных по текущей пропускной способности. Расчет эффективности работы склада.
1.1. Декомпозиция процессов
Прием | разгрузка товара ,подсчет с использованием ТСД (приходная накладная), отсортировка по категориям, паллетирование, прикрепление к ячейкам для дальнейшего размещения | точность, скорость, сохранность
Хранение | зонирование склада с оптимальным использованием площади: зона длительного хранения, зона ожидания,отгрузки, зона комплектации, зона приема. Зона хранения:товар хранится по принципу ликвидности, по категориям и сроку годности. Менее ликвидный товар,хрупкий товар хранится в отдаленых местах, для того чтобы обеспечить удобство извлечения более ликвидного товара из ячеек и сохранность хрупкого товара. Определить четкие, (сквозные) маршруты движения между зонами. | точность, скорость, сохранность
| Адресное хранение товара (Статическое, динаическое, комбинированное) | точность сборки, скорость сборки,эффективнось использования плащадей
Комплектование | Использование ТСД, Разделение заказа на несколько маршрутных листов по принципу зон хранения и количества (Комплектовщик А собирает коробочный товар от 50шт в зоне хранения, комплектовщик Б собирает товар до 50 шт в зоне сортировки.
| Сортировка товара в маршрутном листе по принципу сквозного прохождения по маршруту | сокращение времени на поиск и сборку
Упаковка | Создать рабочие места с ячейками для упаковочного материала. | все необходимое всегда под рукой
Автоматизация упаковки , обертывания товара, паллетов (целлофонатор, Обмотщик паллетов)
| Определить оптимальные размеры коробок, виды упаковочного материала (крафт бумаги, стрейч-пленок, скотча) с учетом требований интернет площадок и сетей | экономия расходного материала
| Повторное использование годных высвобождающихся коробок, утилизация, сдача макулатуры | экономия расходного материала
Отгрузка | Сортировка товара маршрутных листов по контрагентам с использованием штрихкодирования на этапе упаковки.Распределение отгрузок согласно реестру отгрузок по путевым листам(водителям)Концентрация готового к отгрузке товара в одной зоне. |  |  | тз2
Категорирование | Создание зоны приема возвратного товара, дефектовка , разукомплектование с дальнейшим приемом отдельных частей и определение вида категории, и дальнейшего решения по движению, списанию или утилизации товара. Отражение категорий в системе учета товара | контроль движения некондиционного товара
Внутрискладское перемещение по зонам | Подпитка зоны сортировки и 33 павильона по принципу минимальный остаток-макс. остаток, округление до коробок. |  |  | тз1
Перемещение ликвидного товара из зоны приема возвратов и брака в зоны хранения, сортировки или реализации(павильон)
| перемещение из зоны хранения в зону сортировки товара с истекающим сроком хранения | своевременное освежение
Персонал | обучение | слаженная работа персонала
| нормирование времени исходя из пропускной способности | эффективное использование рабочего времени
сбор данных и анализ времени сборки, упаковки заказов через терминал сбора данных
расписание смен
график отпусков
Определение показателей эффективности работы ( скорость, обЪем , сохранность)
Определение функций и ответственности
совмещение функций (комплектовщик- штабелер)
расчет оплаты труда и премий исходя из нагрузки , качества работы, соблюдения регламента
Инструкции складского персонала
2.
Определение методов и инструментов, (ПО ТСД или накладная, или может быть оба варианта будет правильнее использовать, например при приёмке товара от мелких поставщиков, где стандартизация исключена. ) | Функции инструмента ПО: а) прием товара (занесение товара в приход, сличение с фактическим количеством, определение зоны хранения , присвоение адреса и размещение в ячейке. |  |  |  | Максим ТСД (ПО)
| б) Комплектование (сбор по заданному, логическому маршруту, разделение л/с на сборку одного заказа по разным маршрутам, штрихкодирование упаковок маршрутных листов одного заказа с последующей сортировкой по линиям отгрузки. |  |  |  | Максим ТСД (ПО)
| в)Исключение из реестра отгрузок отпущенного товара через сканирование |  |  |  | Максим ТСД (ПО)
4
Расчёт ожидаемых результатов/экономический эффект ( пока без учёта расходов на оборудование) (приблизительные показатели
5.Роли и ответственные
( Марат- отвечает за декомпозицию (составление цепочек функций ) для дальнейшего рассмотрения, Слава, Илья- отвечают за оценку выбранного инструмента ( ПО, приложение ТСД)
6
процесс
7
мониторинг полученных результатов, их оценка и внесение новых предложений по ходу процесса
8
Оценка стоимости, (пока предположим, что достаточно будет исходить из стоимости выбранного инструмента для приёма/сборки (ТСД, намотчик паллетов, упаковочная линия (целлофонатор, погрузчик, штабелер)
9
Внедрение продукта в деятельность
Деятельность персонала | обучение
нормирование времени исходя из пропускной способности
сбор данных и анализ времени сборки, упаковки заказов через терминал сбора данных
расписание смен
график отпусков
Определение показателей эффективности работы ( скорость, обЪем , сохранность)
Определение функций и ответственности
совмещение функций (комплектовщик- штабелер)
расчет оплаты труда и премий исходя из нагрузки , качества работы, соблюдения регламента
Инструкции складского персонала

## Максим ТСД (ПО)
Автоматизация рабочего места сотрудника склада (Скрипт работы. Требует обсуждения и доработок).
Сотрудник приходит на склад.
Берет с зарядного устройства прибор для сканирования;
Регистрируется в ЦУП на стационарном ПК;
В ЦУП заходит в личный кабинет, где будет отображен личный QR code и с помощью прибора сканирования на базе Андроид, отмечает, что за устройством закреплен именно он до выхода из системы. Предварительно в приборе сканирования необходимо зайти в специализированное приложение, которое при первом заходе будет требовать отсканировать личный штрихкод сотрудника.
Как только сотрудник склада с помощью прибора отсканирует личный QR из личного кабинета ЦУП он попадет в свой личный кабинет устройства, со следующими элементами:
Шапка личного кабинета – отображает ФИО сотрудника и его склад. Если сотрудник перешел на другой склад необходимо проверить это в шапке и изменить в настройках.
Сканер – основной элемент для сканирования при этом на устройстве есть возможность сканирования двух видов «Камера» и «Лазер» необходимо иметь возможность в настройках менять вид сканера и по умолчанию для сканера использовать лазерное сканирование, а для лог/пасс камеру; данная кнопка принудительна.
Импорт товаров – нужно составить математическую модель (модель должна разделять обязанности на день в равных пропорциях и отвечать требованиям зональности (группировать товары по принципам:
1) Чем ближе к друг-другу, тем лучше.
2) Все товары разбиваются на группы по признаку оборачиваемости. (об этом ниже) | [8 empty] | V
На вход мы получаем список товаров которые программа автоматически группирует на основании адресного хранения зон для работы (подробнее об этом ниже) и делит между сотрудниками пример:
· 1)Утром выгружается 2000 заказов (мы знаем, что на складе сегодня работает 4 человека)
· 2)Первый сотрудник, который пришел на рабочее место и начинает сканировать товары получает задачу в автоматической форме на первые 500 заказов которые автоматически закрепляются за ним +- в одной области склада, последующие сотрудники делят остальные 1500 товаров поровну по условию зон.
· 3) Если сотрудник не пришел на работу пул заказов делятся на 3 и т.д.
· 4) Когда сотрудник выполнил свою «базу» он может обратиться к начальнику с просьбой помочь другим – от этого будет формироваться его премиальная часть.
-Данная модель позволит равномерно распределять нагрузку на сотрудников внутри дня и обеспечит план работы (сотрудники не будут искать один и тот же товар), но без адресного хранения это реализуемо частично, так как разные позиции могут находится в разных частях склада. За распределение нагрузки может отвечать либо начальник склада (расставляет приоритеты по сотрудникам на рабочий день), либо математическая модель. Импорт товаров производит импорт всех товаров для поиска. (можно реализовать автоматически импорт при Регистрации в системе.
История сканирования – после того как начальник распределил нагрузку сотруднику на устройство приходит список сканирования которая изначально подсвечена серым/красным/ - любым цветом позволяющим определить, что этот товар еще не обработан. При нажатии на данную кнопку в меню включается сканер указанный по умолчанию и на экране отображается список для поиска который можно отфильтровать по: названию, обработан/не обработан, (по рядам и полкам для адресного хранения в будущем). Система должна быть защищена от дабл скана (должна быть задержка в сканировании) Как только сотрудник отсканирует товар он автоматически подсвечивается зеленым и давать возможность сотруднику удалить товар отсканированный ошибочно и добавить количество???. При этом в меню истории сканирования необходимо отобразить карточку товара: фото/артикул/наименование/наличие/бренд/(ряд полка для адресного хранения в будущем) и т.д из ЦУП??? все должно добавляться-удалятся в настройках. Так же в настройках нужно добавить вид и масштаб отображения (для слабовидящих).
Для аналитики работы каждого сотрудника данные об истории сканирования должны сохранятся в разрезе каждого сотрудника внутри ЦУП Пример:
ФИО | Склад | Дата | Время начала | Время окончания | Расчетное время | Наименование | Артикул | Количество
Иванов Иван Иванович | 13 | 2023-01-18 | 8:00 | 8:06 | 0:06 | BN59-01315G | 16279 | 1
ФИО-ФИО сотрудника;
Склад-Наименование склада;
Дата- дд.ММ.гггг;
Время начала (чч:мм:сс) – таймер засекает время c начала сканирования и началом следующего + отражает время в таблице;
Время окончания (чч:мм:сс) – останавливает предыдущий таймер, отражает данные в таблице и включает новый таймер «Время начала»;
Расчетное время (чч:мм:сс) – Время окончания минус Время Начала;
Наименование-Наименование единицы товара;
Артикул – артикул товара;
Количество- кол-во товаров.
Начальная позиция «Время начала» - привязывается к началу работы т.е. нажатию кнопки история сканирования.
Конечная позиция «Время окончания» - привязывается к последнему товару из списка конкретного сотрудника.
Поиск – позволяет найти товар в базе и посмотреть основные данные о нем ( такой же функционал должен быть в Истории сканирования .
Логика работы:
В ЦУП нужно разработать отдельный модуль позволяющий реализовать:
1. Импорт-экспорт данных с устройств сканирования;
2. Отражать в реальном времени остатки с учетом сканирования;
3. Отражать аналитику по сканированию (выгружать в базу данные о сотруднике, складе, времени сканирования, (Необходимо подумать о штрихкодах на ячейках (местах хранения) для адресного хранения) на сколько необходимо сканировать ячейку перед сканированием товара???);
4. Отражать остатки товаров на складах с учетом действий сотрудников.
5. Подключить аналитику по продажам для ускорения процессов сборки и логистики (программа должна на основании продаж и закупок «понимать» в какую ячейку поставить товар. об этом ниже.)
Так как доработка выше относится к складу предлагаю объединить две важных задачи в одну!
Реализовать первые шаги в сторону адресного хранения создать модель уникальную для каждого склада позволяющую отслеживать цепочку физического наличия товара на складах для этого необходимо физически посчитать количество ячеек, измерить объем в разрезе длинны ширины и глубины в см., весовую нагрузку и присвоить уникальный номер складского пространства (далее Ячейки). Номера ячейкам (КАК ПРИМЕР) необходимо присваивать универсальным буквенно-цифровым шаблоном с разделителями, который включает: Код склада/зона/ряд/полка/номер ячейки/объем (Д.Ш.В) в см.???/нагрузка – на ячейку; Пример: МСК1^1^10^2^A1^2000^1000^50^300 Где:
1) МСК1 - Код склада;
2) ^ - Разделитель;
3) 1 – Зона;
4) 10 -Ряд;
5) 2 – Полка;
6) А1 – номер ячейки;
7) 2000 -Длинна;
8) 1000 – ширина;
9) 50 – высота;
10) 300 – нагрузка.
Пример работы в ЦУП:
Приоритет по выбору ячейки следующий (Примерная логика):
Для того что бы программа смогла определить приоритет необходимо присвоить каждому товару признак (разбить все товары на группы по оборотам в определенный промежуток времени (Пример: зимой не многие станут покупать пульты на кондиционер)). Как пример если товар продается хорошо – присваиваем признак high, плохо -low, средний – middle с учетом времени года.
Для работоспособности вышеописанной модели потребуется периодическая инвентаризация складов!
Написал модель в эксель как я это вижу:
1)На входе у нас есть товар который мы заносим в ЦУП к этому товару заносим его физически параметры (1 единицы товара ДШВ , допустим в см. и граммах) программа автоматически высчитывает объем единицы и умножает на количество в партии(аналогично с весом). Так как у нас есть (условно есть) габариты всех ячеек на складе мы можем посчитать остаток от ячейки который будет свободен Пример:
У нас приехало 2000 пультов, габариты единицы 20см*10см*2см =0.0004м3 ячейка предположим 4 м3 значит получаем следующее 0.0004*2000= 0.8 м3.В новом модуле ЦУП зная куда поставлена коробка мы должны видеть процент от заполненности ячейки товаром в нашем случае это (0.8*100)4=20% (аналогично с весом);*вот тут бы я добавил пару процентов так как есть коробки и упаковки дополнительно влияющие на объем и вес)
2) Далее сопоставляем товар по прошлым данным если они имеются.
3) Если товар продается хорошо и время года соотносится с прошлыми (хорошими) продажами, программа выбирает ближайшие к отгрузке ячейки тем самым мы организуем логиcтику!

## тз1 подпитка
ТЗ№ 1 Подпитка, контроль остатков
| описание | отсутствует контроль остатков по фильтрам, требуется контролировать остатки конкретных брендов и категорий товара:базеус22, пульты25, фабриц , аврору22
задать мин макс и планируемые запасы,фильтр "красного" товара с последующим созданием накладной на перевод (округлением до коробки при необходимости)
комплектовщик теряет время на поиск коробок. Требуется авто подпитка товара или подпитка по заявке комплектовщика(тсд), или подпитка по зарезервированным товарам выбранных для сборки заказов
| функция "кнопка" | действие
данные | Текущий запас 25
данные | Минимальный запас 30 | возможность выставления минимального количества товара на складе
данные | Максимальный запас 40 | возможность выставления максимального количества товара на складе
данные | Планируемый запас 30-25+Титов 10 | исходя из разницы между миним. и текущим + зарезервированное количество для сборки по заказам ( для сборки на "сегодня " и в "промежутке времени")
формула | подпитка по контрагентам Титов 10 | возможность оперативного перевода произвольного количества по выбору контрагента(ов) (с возможностю округления (корректировки) количества)
формула | подпитка по мин. Запасу 30-25 | перевод (мин. запас минус остаток)с округлением (корректировкой)до коробки
формула | подпитка по планируемому запасу 30-25+ Титов 10 | перевод (мин. запас " минус" текущий запас "плюс" товар в резерве)

## тз2 планирование
ТЗ №2 Планирование
| описание | Отсутствут данные по пропускной способности, следовательно отсутствует план заказов на сегодня (завтра). Сборка по принципу "кто раньше распечатал". МЕНЕджеры не знают что отгружено и не мониторят что надо отгрузить.Менеджеры не знают, подготовлены ли документы
| функция "кнопка" | действие
фильтр | Текущий план сборки | выбор менеджером заказов ,для сборки и переводов на сегодня, до достижения предела пропускной способности (предел пока измеряется в строках, )
фильтр | План сборки на завтра | выбор менеджером заказов и переводов, для сборки на завтра, до достижения предела пропускной способности,тех заказов, которые не попали в текущий план сборки.
фильтр | План сборки далее (по датам) | заказы, не попавшие, в текущий и на завтра планы сборки
фильтр | Отгрузка | заказы/переводы, со статусами ("собран") и ("к отправке") с внесением менеджером реквизитов для отправки в путевой лист
реестр сборки/отгрузок |  |  | Текущий план сборки |  |  | План сборки на завтра
|  |  | План сборки далее (по датам) |  |  | Отгрузка
Таблица не является Истиной
|  |  | контрагент (фильтр) | вид отправки | склад |  | сборщик | статус | время на сборку/упаковку | начало-конец сборки
|  |  | криадор | доставка | 25 |  | Тарасов
|  |  | Колпакова | желдор | сорт |  | не назначен
|  |  | Макасеев | самовывоз | 22 |  | Матвеев | в работе
|  |  | вб сат монопаллета | Шайтуро | сорт | сборщик | Астахов | готов | 150мин | 9:00-12:00
[6 empty] | упаковщик | Чистов |  | 100мин | 12:00-13:40
|  |  | озон витрина | Тимур | 22 |  | Матвеев
|  |  | вб витрина | Тимур | 22 |  | Матвеев
|  |  | беру витрина | Тимур | 22 |  | Матвеев
|  |  | почта/сдек | Тимур | 22 |  | Пудовиков
|  |  | перевод | Тимур | сорт-лаборат. |  | не назначен

## тз3 тсд
тз